## 调度数据
比 如 县 基 本 建 设 项 目 调 度 表
|  | 表中金额单位： |  | 万元 |  | 制表单位： | 比如县发展改革委（项目专班） | [16 empty] | 调度时间： |  | 2025 | 年 | 4 | 月
序号 | 数据汇总 | 计划性质 |  | 项目数量 | 开/复工 数量 | 总体 开/复工率 | 资金到位项目 开/复工率 | 总体完工率 | 项目资金到位情况汇总 |  |  |  | 平均 施工进度 | 项目资金 支付率 | 累计 支付资金 | 往年 累计支付 | 2025年 累计支付 | 项目资金2025年分月份支付情况汇总 | [11 empty] | 2025年剩余投资量完成情况
[9 empty] | 总投资 | 到位资金 | 未到位 | 资金到位率 | [5 empty] | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 剩余投资量 | 年度完成投资 | 本年度剩余投资量完成率
1 |  | 新建项目 |  | 39 | 19 | 48.72% | 51.35% | 2.564% | 69476.97 | 40374.058 | 29402.912 | 58.11% | 14.74% | 8.353% | 3372.2534 | 61.9 | 3310.3534 | 0 | 0 | 2561.2304 | 749.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69415.07 | 3310.3534 | 4.769%
2 |  | 续建项目 |  | 40 | 13 | 32.5% | 33.33% | 5% | 184842.5312 | 177341.5012 | 7501.03 | 95.94% | 52.92% | 53.71% | 95253.8501 | 81235.6812 | 14018.1689 | 13350.48 | 21.9 | 601.4597 | 44.2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103606.85 | 14018.1689 | 13.53%
3 |  | 合计 |  | 79 | 64 | 81.01% | 84.21% | 4.688% | 254319.5012 | 217715.5592 | 36903.942 | 85.61% | 34.08% | 45.3% | 98626.1034 | 81297.5812 | 17328.5223 | 13350.48 | 21.9 | 3162.6901 | 793.3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173021.92 | 17328.5223 | 10.02%
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 计划性质 | 建设单位 | 开/复工 | 开工日期 | 完工日期 | 资金来源 | 项目资金到位情况 |  |  |  | 施工进度 | 项目资金 | 累计 | 往年 | 2025年 | 项目资金2025年分月份支付情况汇总 1月份: 项目资金2025年分月份支付情况 | 发包管理情况 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 情况 | 或计划开工日期 | 或计划完工日期 |  | 总投资 | 到位资金 | 未到位 | 资金到位率 |  | 支付率 | 支付资金 | 累计支付 | 累计支付 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 承建企业 | 联系方式 | 监理企业 | 联系方式
1 | 比如伯托100MW光伏储能项目 | 建设100MW光伏项目 | 续建项目 | 比如县发展和 改革委员会 | 已开工 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | 企业投资 | 37800 | 37800 | 0 | 100% | 70% | 52.9% | 19995 | 19995 | 0 | [12 empty] | \\ | \\ | \\ | \\
2 | 比如县夏曲镇中心人民法庭项目 | 建设内容及规模：新建法庭 487.81㎡，门卫室28㎡，室外附属含旗台1座、通透式围墙 56.77m、围墙墙面改造 408㎡、透水砖铺地750.86㎡ 、停车位硬化108.17㎡、绿化181.32㎡、车行道及人行道 467.25㎡、室外电气工程1项、室外给排水工程1项；设备购置含门禁系统1套、法庭监控系统1套、门卫室监控系统1套以及其他附属工程。 | 续建项目 | 比如县人民法院 | 已开工 | 2024-08-15 | 2025-08-10 | 国家投资 | 309 | 309 | 0 | 100% | 74.56% | 56.23% | 173.7544 | 173.7544 | 0 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 2月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 0 | 羊秀乡奇达村农牧民合作社 | 希西拉松13398069999 | 四川荣长信工程项目管理咨询有限公司 | 刘岗 13864607199
3 | 比如县G558线至培巴村公路改建工程 | 位于比如县境内，路线全长2.532公里，主线起点接G558线，终点止于培巴村。 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | 国家投资 | 1047.3167 | 1047.3167 | 0 | 100% | 78.1% | 70.65% | 739.9751 | 739.9751 | 0 | [12 empty] | 湖北楚恒水利建设工程有限公司 | 梁盼13547803484 | 西藏龙腾工程有限公司 | 钟帅19923309986
4 | 比如县乡镇综合运输服务站 | 场地设施包括客运、货运车辆停车场，快递、货物堆存中转区等；建筑设施，包括站房和辅助用房等，以及站房内外形象标识、站牌、标识标牌、宣传告示牌等。 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-02-15 | 2024-12-15 | 车购税 以奖代补 | 794.28 | 794.28 | 0 | 100% | 64.96% | 65.34% | 518.9957 | 378.9957 | 140 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 140 | 长顺县兴建工程建设有限公司 | 15309063880 | 四川荣长信工程项目管理咨询有限公司 | 刘岗13864607199
5 | 比如县G558线至卡孜庆村公路 | 位于比如县境内，路线全长9.317公里，主线起点接G558线K299+014处，终点接卡孜庆村村委会既有水泥路。 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-06-10 | 2025-06-10 | 车购税 以奖代补 | 2773 | 2773 | 0 | 100% | 98.27% | 75.08% | 2081.9332 | 1893.072 | 188.8612 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 150; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 38.8612 | 临沂市政集团有限公司 | 尚琪凯15318235659 | 河南晟源路桥管理有限公司 | 姚建明 18523602776
6 | 比如县G558线至迟塔村公路 | 水泥混泥土路面，长9.904公里。钢波纹管涵130米/19道，桥梁一座及相关工程。 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-06-10 | 1905-07-18 | 一般债券1356.822 国家投资2035.178 | 3392 | 3392 | 0 | 100% | 5% | 40.65% | 1378.9 | 1357 | 21.9 | 项目资金2025年分月份支付情况 2月份: 21.9 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 13881163383 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 15102389886
7 | 那曲县达前乡干觉村至比如夏曲镇玉纳村（S506岔口）公路 | 该工程位于色尼区和比如县境内。路线全长47.371公里。本项目起点接比如县达前乡G317线K1901+900岔口处，终点位于与S206形成“T”字相交。 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-06-10 | 1905-07-18 | 一般债券5120.82 国家投资10173 | 15294 | 15294 | 0 | 100% | 1% | 33.48% | 5120.108 | 5120 | 0.108 | [12 empty] | 西藏天路股份有限公司 | 18143836822 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 15884537282
8 | S205线至比如县良曲乡嘎达村公路改建工程 | S205线至比如县良曲乡嘎达村公路改建工程 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-06-10 | 1905-07-18 | 一般债券62.768 国家投资154.15 | 216.92 | 216.92 | 0 | 100% | 5% | 40.11% | 87 | 87 | 0 | [12 empty] | 四川祥欣建筑工程有限公司 | 15198019622 | 四川永惠建设项目管理有限公司 | 15726765432
9 | 西藏那曲地区比如县G558线至夏尔耐村公路 | 西藏那曲地区比如县G558线至夏尔耐村公路 | 续建项目 | 比如县 交通运输局 | 已开工 | 2024-06-10 | 1905-07-18 | 一般债券92.4837812 国家投资832.2 | 924.6845 | 924.6845 | 0 | 100% | 5% | 21.75% | 201.09 | 195.73 | 5.36 | 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 5.36 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 15379436111 | 河南海纳建设管理有限公司 | 13638963679
10 | 比如县第一初级中学建设项目 | 建设教学综合楼、专业教室、食堂、科技馆、公共浴室、学生宿舍、教师周转房、门卫室、旱厕、生活水泵房、看台及室外附属工程，及设备购置。施工二标段内容为：1#教学楼、2#楼--一号专业教室、3#楼--二号专业教室、7#楼科技馆、19#楼门卫室、20#楼旱厕、21#楼旱厕、22#楼旱厕、23#楼旱厕、25#楼看台及室外附属工程等。 | 续建项目 | 比如县教育局 | 已开工 | 2024-04-19 | 2026-04-18 | 国家投资 | 23999.99 | 20000 | 3999.99 | 83.33% | 79.18% | 87.8% | 17560.48 | 5000 | 12560.48 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 12560.48 | 一标：龙玖建设集团有限公司 二标：西藏雪源建筑工程有限公司 | 成康：18689087783 龙显林：13618951815 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 跟踪审计：13880804570
11 | 那曲市比如“千万工程”（群众比如县体育中心建设项目） | 体育馆3262.17m²，水泵房78.44m²，广场硬化1940.01m²，车行道硬化1932.22m²，停车场320.56m²，绿化工程1617.10m²，购置安装相关设施设备以及其他附属工程 | 续建项目 | 比如县教育局 | 已开工 | 2024-06-11 | 2025-08-10 | 援藏资金 | 2210 | 1326 | 884 | 60% | 50.05% | 70.27% | 931.84 | 649.33 | 282.51 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 282.51 | 龙玖建设集团有限公司 | 赵文斌；19961035817 | 中鸿同创项目管理公司 | 13996455622
12 | 怒江比如县段重点河道治理工程 | 该工程治理河段 5856 m，其中新建护岸 5165m，包括达塘乡段 2250 m、茶曲乡玛库村段 1715m、比如县温室大偶段1200m:新建比如县气象站堤防70lm;新建下河踏步10处，排水涵管4座等。 | 续建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已复工 | 2024-10-09 | 2025-10-09 | 国家投资 | 3750 | 3750 | 0 | 100% | 70% | 56.76% | 2128.53 | 2128.53 | 0 | [12 empty] | 一标：湖北楚恒水利建设工程有限公司 二标：河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 郑磊 18180542085 贺丹林 18383905251 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 陈：18788699178
13 | 比如县擦曲河达塘乡段河道治理工程 | 新建防洪堤总长 2157m，其中玛隆村段 717m，曲荣夺村段1440m;新建下河梯步6座，其中玛隆村段2座，曲荣夺村段4座、玛隆村段排水涵管1处以及附属工程。 | 续建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 |  |  |  | 国家投资 | 1065 |  | 1065 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | \\ | \\ | \\ | \\
14 | 比如县司法局夏曲镇司法所、达塘乡司法所、白嘎乡司法所项目 | 建设内容及规模：新建夏曲镇司法所总建筑面积287.07㎡及附属设施；新建达塘乡司法所总建筑面积287.07㎡及附属设施；新建白嘎司法所总建筑面积287.07㎡及附属设施。 | 续建项目 | 比如县司法局 | 已开工 | 2024-08-25 | 2025-08-25 | 国家投资 | 324 | 324 | 0 | 100% | 73% | 68.88% | 223.1747 | 186.8 | 36.3747 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 36.3747 | 比如县加秀商投罗布桑布建筑有限公司 | 加典 18798965555 | 西藏炳峰项目管理有限公司 | 15628513880 | 夏曲司法已完工。
15 | 比如县（千万工程）其达村示范项目文化附属工程 | 在原有地下室上新建二层框架结构建筑，总建筑面积5097.22平方米，层高4.8米，购置安装设施设备以及实施各项附属工程 | 续建项目 | 比如县 文化和旅游局 | 已开工 | 2024-09-30 | 2025-12-30 | 援藏资金 | 1789.6 | 1789.6 | 0 | 100% | 20% | 28.02% | 501.37 | 501.37 | 0 | [12 empty] | 重庆坤上建设有限公司 | 朱智勇19982628289 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | 马志鹏13993551842
16 | 比如县智库建设项目 | 项目管理信息系统 | 续建项目 | 比如县发展和 改革委员会 | 已开工 | 2024-04-10 | 2025-12-10 | 援藏资金 | 100 | 100 | 0 | 100% | 75% | 33.25% | 33.25 | 33.25 | 0 | [12 empty] | \\ | \\ | \\ | \\
17 | 比如县汽车维保服务建设项目 | 建设内容：1#楼为洗车间，建筑面积905㎡，2#楼为修车间，建筑面积2021㎡，3#楼为修车间，建筑面积2564㎡，4#楼为暂存间，建筑面积270㎡。 | 续建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2024-06-15 | 2025-07-20 | 涉农统筹 整合资金 | 2797.35 | 1535.31 | 1262.04 | 54.88% | 74.6% | 100% | 1535.31 | 1535.31 | 0 | [12 empty] | 宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | 13990118970 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 15127480512
18 | 那曲市比如县城污水处理及收集系统 | 新建日处理规模为4000立方米/日污水厂一座，污水管网总长为2150米，并配套一体化污水提升泵站以及相关附属设施。 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已开工 | 2024-10-10 | 2025-12-30 | 国家投资 | 6705 | 6705 | 0 | 100% | 8.542% | 7.457% | 500 | 0 | 500 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 500 | 西藏宏盈建设工程有限公司 | 韩杰13308997263 | 四川合石工程管理有限公司 | 史长河13549018735
19 | 那曲市“千万工程”比如县水厂改造项目 | 新建取水口1处、辐射井1座，综合净水间542.36㎡，脱水机房53.36㎡，泥水调节池/污泥储池1座，消毒池1座，扩建发电机房及配电室35.03㎡，改造加氯间1座、供水泵站1座，实施管道工程、厂内总平等附属工程，购置安装相关附属设备。 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已开工 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | 援藏资金 | 2961.9 | 2961.9 | 0 | 100% | 30% | 28.34% | 839.415 | 762.79 | 76.625 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 76.625 | 重庆市建松建筑工程有限概算 | 刘 15308303000 | 四川西博宇工程管理有限责任公司 | 刘 13659469998
20 | 那曲市比如“千万工程”比如县比如镇五个居委会道路提升项目（其达路） | 新建混凝土道路256.103米，及其附属设施 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已开工 | 2024-09-10 | 2025-09-10 | 援藏资金 | 977.33 | 977.33 | 0 | 100% | 70% | 53.49% | 522.77 | 522.77 | 0 | [12 empty] | 湖北楚恒水利建设工程有限公司 | 蒋力17843590074 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 吴继洪18116626802
21 | 比如县乡村振兴产业扶持项目（三期） | 主要建设内容包括厂房、门卫室及大门、地下设备用房及附属工程，并涉及设备及工器具购置。其中，厂房3234.60㎡，门卫室及大门42.64㎡，地下设备房460.93㎡，附属工程包括混凝土硬化3298.00㎡、绿化工程1421.40㎡、通透围墙360.00m、室外电气工程400.00m、室外给排水工程600.00m，设备及工器具购置包括视频监控系统1套、车辆出入系统1套、全套消控报警系统1套、消防泵及增压设备1套、箱变（315kVA）1台、200kW柴油发电机1台 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已开工 | 2024-08-16 | 2025-08-16 | 援藏资金 | 1460 | 1460 | 0 | 100% | 49.93% | 51.31% | 749.13 | 749.13 | 0 | [12 empty] | 天骏建设工程有限公司 | 19950660393 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | 张波波18725734784
22 | 比如县人才培训项目 | 干部区外培训 | 续建项目 | 比如县委组织部 | 已开工 |  |  | 援藏资金 | 430 | 430 | 0 | 100% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0
23 | 比如县交流交往交融项目 | 干部区外培训 | 续建项目 | 比如县委组织部 | 已开工 |  |  | 援藏资金 | 1200 | 1200 | 0 | 100% | 90% | 0% | 0 | 0 | 0
24 | 比如县10千伏以下中低压配电网工程（第一批） | 比如县10千伏以下中低压配电网工程 | 续建项目 | 国网西藏电力 比如县供电公司 | 已开工 | 2024-04-30 | 2025-11-30 | 国家投资 | 7869.2 | 7869.2 | 0 | 100% | 29.98% | 30% | 2360.76 | 2360.76 | 0 | [12 empty] | 西藏百川电力能源有限公司 | 赤列旦增 19889276777 | \\ | \\ | 因资金未到位，目前处于停工，计划2025年4月开工。
25 | 比如县10千伏以下中低压配电网工程 | 比如县10千伏以下中低压配电网工程 | 续建项目 | 国网西藏电力 比如县供电公司 | 已开工 | 2024-04-30 | 2025-11-30 | 国家投资 | 5711.82 | 5711.82 | 0 | 100% | 29.9% | 30% | 1713.546 | 1713.546 | 0 | [12 empty] | 西藏百川电力能源有限公司 | 赤列旦增 19889276777 | \\ | \\ | 因资金未到位，目前处于停工，计划2025年4月开工。
26 | 比如县克玛变35千伏输变电工程 | 比如县克玛变35千伏输变电工程 | 续建项目 | 国网西藏电力 比如县供电公司 | 已开工 | 2024-04-30 | 2025-11-30 | 国家投资 | 3753 | 3753 | 0 | 100% | 29.84% | 30% | 1125.9 | 1125.9 | 0 | [12 empty] | 四川省中辰电力工程有限公司 | 李超 15708018201 | \\ | \\ | 因资金未到位，目前处于停工，计划2025年4月开工。
27 | 比如县贡邓变35千伏输变电工程 | 比如县贡邓变35千伏输变电工程 | 续建项目 | 国网西藏电力 比如县供电公司 | 已开工 | 2024-04-30 | 2025-11-30 | 国家投资 | 5012 | 5012 | 0 | 100% | 29.89% | 30% | 1503.6 | 1503.6 | 0 | [12 empty] | 四川省中辰电力工程有限公司 | 李超 15708018201 | \\ | \\ | 因资金未到位，目前处于停工，计划2025年4月开工。
28 | 比如县10千伏及以下中低压配电网工程（2021年） | 比如县10千伏及以下中低压配电网工程 | 续建项目 | 国网西藏电力 比如县供电公司 | 已开工 | 2024-04-30 | 2025-11-30 | 国家投资 | 1708.35 | 1708.35 | 0 | 100% | 29.91% | 30% | 512.505 | 512.505 | 0 | [12 empty] | 西藏百川电力能源有限公司 | 赤列旦增 19889276777 | \\ | \\ | 因资金未到位，目前处于停工，计划2025年4月开工。
29 | 比如县2024年高便准农田建设新建项目（二期） | 该工程整治土地面积150亩，建设内容一是田间道路工程，其中田间道路1518m，农桥维修工程1处；二是灌溉与排水工程，其中简易取水口1座、简易溢流坝10m、管道渠318m、混凝土渠道770m、分水口25座、过路箱涵3座。 | 续建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已复工 | 2024-10-20 | 2025-10-20 | 国家投资 | 73.18 | 73.18 | 0 | 100% | 54.66% | 61.92% | 45.31 | 45.31 | 0 | [12 empty] | 西藏飞腾建筑工程有限公司 | 13889061300 | 中大华伟项目管理咨询有限公司 | 13893507631 | 新增项目
30 | 比如县2024年高标准农田建设改造提升项目（二期） | 该工程整治土地面积为43.13亩，建设内容一是土地平整工程（耕作层地力保持工程43.13亩），其中施肥10.78t、石方捡集43.13亩、梯田工程（土方开挖24664m³和回填23992m³）、土壤改良工程43.13亩；二是田间道路工程，其中机耕道1575m，农桥1座；三是农田防护与生态环境保护工程，其中网围栏125m，垃圾转运场拆除1处。 | 续建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已复工 | 2024-10-20 | 2025-10-20 | 国家投资 | 87.81 | 87.81 | 0 | 100% | 28.47% | 32.79% | 28.79 | 28.79 | 0 | [12 empty] | 那曲市那塔顿建筑有限公司 | 18708066999 | 西藏赛迪项目管理有限公司 | 15683628559 | 新增项目
31 | 比如县基层关心关爱项目 （恰则乡干部周转房建设项目） | 主要建设内容及规模:该项目新建周转房及阳光房2630平方米，外墙真石漆改造1130平方米、楼地面改造403平方米、内墙涂料改造972平方米及相关附属设施设备。 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2023-08-03 | 2024-12-30 | 援藏资金 | 1309.8 | 1309.8 | 0 | 100% | 85.23% | 46.14% | 604.31 | 604.31 | 0 | [12 empty] | 拉萨智谋建设有限公司 | 17783821520 | 西藏金卓环境工程监理有限公司 | 15310661988
32 | 白嘎乡基础设施提升项目 | 该项目主要建设内容为:主要1.管网工程:给水工程5987.95m，雨水工程 2177.00m,污水管3505.00m，一体化泵站1座;2.道路工程:车行道+人行道16916.92㎡，交通标志及附属1项，路灯55盏，电力工程8980.00m，通信工程9160.00m;3.给水工程:箱式取水泵站1座(包括取水泵房140.16㎡，厂区土石方工程1项，围墙内道路 302.17 ㎡，围墙120.20m，围墙外道路285.04㎡，菱形骨架护工程645.00 ㎡，厂区监控工程1项，厂区电气工程1项)，取水管线工程 144.00m,输水管线工程1784.00m,净水厂1座(包括综合净水车间 494.52 ㎡,加氯间120.17 ㎡,送水泵房144.63㎡，清水池1座，污泥储池1座，室外附属工程1项);4.污水工程:综合处理间 802.93㎡，综合处理池1座，综合设备间416.52 ㎡，室外附属工程1项;5.设备及器具购置:给水管一体化泵站1项，取水泵站设备1项，给水厂设备1项，污水厂设备1项。 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2023-11-04 | 2025-12-30 | 国债资金 | 5900 | 5900 | 0 | 100% | 84.75% | 92.61% | 5463.78 | 5463.78 | 0 | [12 empty] | 四川正方建筑工程有限公司 | 潘卫国 13982063363 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 15928861057
33 | 夏曲镇基础设施提升项目 | 该项目主要建设内容为:给水厂一座、污水处理厂一座、市政道路及配套管网: 1.给水厂工厂处理规模为4000m3/d，主要包括新建取水口和水厂一座; 2.市政道路及配套管网工程建设内容为夏曲镇区范围内7条道路总长 2020.335m 及附属给排水工程(给水管线工程8032m、污水管线工程 7347m、雨水管线工程4844m)，电气工程(照明)。 3.污水处理厂工程处理规模3000m3/d，主要包括污水处理厂1座。 | 续建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2023-11-04 | 2025-12-30 | 国债资金 | 9500 | 9500 | 0 | 100% | 64.53% | 60.09% | 5708.96 | 5708.96 | 0 | [12 empty] | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 邹17311398518 | 四川荣长信工程项目管理咨询有限公司 | 刘岗 199 5367 3557
34 | 比如县夏曲镇第二幼儿园 | 夏曲镇第二幼儿园新建5760㎡及附属设施 | 续建项目 | 比如县教育局 | 已复工 | 2022-11-20 | 2024-11-19 | 国家投资 | 2570 | 2570 | 0 | 100% | 90.25% | 82.06% | 2108.88 | 2108.88 | 0 | [12 empty] | 中京宏基建设建设集团有限公司 | 18143867273 | 西藏华声工程项目管理有限公司 | 15289196499
35 | 比如县夏曲镇第二小学 | 房99.33㎡，供暖面积含启智楼1号楼 1065.64㎡、启智楼2号 | 续建项目 | 比如县教育局 | 已复工 | 2023-03-15 | 2025-03-31 | 国家投资 | 13000 | 12710 | 290 | 97.77% | 90.38% | 82.27% | 10456 | 10456 | 0 | [12 empty] | 一标：西藏祥浩建设工程有限公司 二标：江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 一标18982569811 二标15728910555 | 中鸿亿博集团有限公司 | 13864607199
36 | 比如县良曲乡旅游基础设施建设项目（二期） | 19套安置房（12栋90.28平方米、3栋128.85㎡、4栋161.97㎡）、帕拉金塔图书室906353㎡，道路工程9214㎡，接待中心596.4㎡及附属工程。 | 续建项目 | 比如县 文化和旅游局 | 已复工 | 2023-12-05 | 2024-12-01 | 援藏资金 | 2170 | 2170 | 0 | 100% | 92% | 56.48% | 1225.5113 | 1225.5113 | 0 | [12 empty] | 西藏正新建设工程有限公司 | 边巴次仁，18989932226 | 四川蓉兴建设监理有限公司 | 李红兵，18798904381
37 | 比如县群众文化艺术活动中心 | 新建1#楼（二层）2274.34㎡，2#楼2360.12㎡，地下室改造8324.34㎡及相关附属设施。 | 续建项目 | 比如县 文化和旅游局 | 已复工 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | 援藏资金 | 4720 | 4720 | 0 | 100% | 95% | 70.34% | 3319.9986 | 3319.9986 | 0 | [12 empty] | 龙玖建设集团有限公司 | 张启达，15102389886 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 唐明建，13606908710
38 | 比如县羊秀乡旅游基础设施建设项目（三期）比如县红色旅游建设项目（一期） | 新建十八军进藏纪念馆2966.55㎡、奇石城1190.65㎡、国道大门处雕塑14个，改造旧址外立面风貌，购置相关附属设施设备以及室内、室外附属工程。 | 续建项目 | 比如县 文化和旅游局 | 已复工 | 2023-10-21 | 2024-09-16 | 援藏资金 | 2070 | 2070 | 0 | 100% | 70% | 52.45% | 1085.7231 | 1085.7231 | 0 | [12 empty] | 西藏羊达水利水电工程有限公司 | 赵统，13735245114 | 中大华伟项目管理咨询有限公司 | 吴侃 18990874818
39 | 比如~羊秀变35千伏线路工程 | 新建35千伏线路路径68千米。 | 续建项目 | 国网西藏电力 比如县供电公司 | 已复工 | 2024-04-30 | 2025-11-30 | 多方来源 | 6541 | 6541 | 0 | 100% | 29.96% | 30% | 1962.3 | 1962.3 | 0 | [12 empty] | 西藏泛在电力能源有限公司 | 王建18108902661 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 刘红兵 17726369093 | 因资金未到位，目前处于停工，计划2025年4月开工。
40 | 比如县人民医院配电房改造项目 | 新建柴油发电机房88.82㎡，原动力配电柜拆除27个、室外电器工程1项，设备及工器具购置包括低压柜铜母排36m，GGS进线柜2个、GGS无功补偿柜2个、GGS双电源切换柜4个，GGS低压出现柜19个，在线式双变换高频UPS主机及电池组4台，设备安装及其相关附属工程。 | 新建项目 | 比如县 卫生健康委员会 | 未 开/复工 |  |  | 援藏计划外100万元 县级配套资金100万元 县人民医院77.77万元 | 277.77 | 277.77 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0
41 | 比如县茶曲乡河道治理工程 | 铺设220毫米厚C30混凝土硬化路面661. 20平方米（道路总长46米、路面宽度最宽处24米、最窄处9米），安装成品车档20个、成品减速带11米、高3米C20毛石混凝土挡墙21. 23米、高1. 2米混凝土护栏49. 26米、高1. 2米金属栏杆5. 4米、含盖板砖砌排水沟81. 20米、菱形骨架护坡119. 61平方米、成品标识牌4个，实施土石方工程、拆除工程、室外强电工程等附属工程。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已复工 | 2025-03-09 | 2025-11-20 | 申请国家投资 | 1660.26 | 1660.26 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | [12 empty] | 湖南纪源建设有限公司 |  | 西藏正霸工程监理有限公司
42 | 比如县红色水泥桥、1号水泥桥改造工程 | 比如县红色水泥桥（新建桥梁上部结构（1-13m预应力混凝土简支空心板）、下部结构和附属工程、标志标牌等，桥梁全长20.02m），1号水泥桥改造工程（新建桥梁上部结构（1-10m普通钢筋砼现浇梁板）、下部结构和附属工程、标志标牌等，桥梁全长20m） | 新建项目 | 比如县交通运输局 | 已开工 |  |  | 2024年车辆购置税收入补助地方资金 | 642 | 642 | 0 | 100% | 5% | 25.95% | 166.6124 |  | 166.6124 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 166.1904; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 0.422 | 河南建元建设集团有限公司 | 18111547444 | 西藏矗立项目管理有限公司 | 18096310215
43 | 比如县察挡自然村怒江大桥改造工程 | 新建桥梁上部结构（5-20预应力混凝土T梁）、下部结构和附属工程、标志标牌等，桥梁全长100.88m。 | 新建项目 | 比如县交通运输局 | 未 开/复工 |  |  | 2024年车辆购置税收入补助地方资金 | 1122 | 1122 | 0 | 100% |  | 1.499% | 16.821 |  | 16.821 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 15; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 1.821
44 | G558线（白嘎乡入口）至扎西隆村公路改建工程 | （一）该工程位于比如县境内。路线全长72. 942公里。分为一条主线和一条支线，其中主线全长66. 445公里，主线起点位于G558线K150+700处，途径贡定村，终点位于比如县白嘎乡扎西隆村；支线全长6. 497公里，支线起点位于主线K56+538处，终点位于塘巴村村委会。本项目的实施解决了比如县白嘎乡扎西隆村、巴尔瓦村、贡定村、塘巴村通畅问题。 | 新建项目 | 比如县交通运输局 | 未 开/复工 |  |  | 车购税以奖代补资金 | 30023 | 14266.118 | 15756.882 | 47.52% |  | 0.003336% | 0.4759 |  | 0.4759 | 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 0.4759
45 | 达塘乡小学改扩建供暖项目 | 供暖面积9540㎡ | 新建项目 | 比如县教育局 |  |  |  | 国家投资 | 702 | 702 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0
46 | 比如县中小学、幼儿园基础设施及附属配套提升改造项目 | 建设白嘎乡幼儿园周转房2326.36平方米、第二小学医务室改造88.93平方米、第二中学医务室改造218.36平方米、设备工器具购置以及其他相关配套工程。 | 新建项目 | 比如县教育局 | 已开工 | 2025-03-08 | 2025-12-23 | 援藏计划外 | 1000 | 1000 | 0 | 100% | 5% | 0% | 0 |  | 0 | [12 empty] | 四川祥居建设工程有限公司 | 吴松林18184928686 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 15828662753
47 | 比如县夏曲镇第二小学供暖建设项目 | 供暖面积25800㎡ | 新建项目 | 比如县教育局 |  |  |  | 国家投资 | 1898 | 1897 | 1 | 99.95% | 0% | 0% | 0 |  | 0
48 | 那曲市比如县白嘎乡第二小学 | 总校舍16891平方米及附属 | 新建项目 | 比如县教育局 |  |  |  | 国家投资 | 8400 | 2102 | 6298 | 25.02% | 0% | 0% | 0 |  | 0
49 | 夏曲镇幸福苑 | 新建综合用房566.65 平方米，混凝土硬化423.00平方米、 新建围墙97.60 米、绿化工程73.00 平方米，购置安装相关设施 设备，实施相关附属工程。 | 新建项目 | 比如县民政和 退役军人事务局 | 未 开/复工 |  |  | 国家投资 | 300 | 300 | 300 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | [12 empty] | 吉林省中邦建设工程有限公司 | 赵鸿鹏15387608084 | 西藏赛迪项目管理有限公司 | 钟世红17378357167
50 | 比如县绿色游牧帐篷工程项目 | 按照2.5万元/座的标准，2025年为游牧户配备游牧帐篷、多功能播放器、光伏发电设备，建设44座。 可行性、必要性：符合政策支持范围；群众接受度高，群众基础可行；计划10个乡镇实施示范点44座。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-20 | 2025-11-01 | 国家投资 | 110 | 110 | 0 | 100% | 10% | 0% | 0 |  | 0 | [12 empty] | / | / | / | /
51 | 比如县比如镇擦隆村供水改造项目 | 新建蓄水池、25m³管道开挖1535米及附属设施 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-20 | 2025-11-01 | 国家投资 | 139.56 | 139.56 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | [12 empty] | 西藏诚天建设有限公司 | 15348918886 | 西藏龙飞工程监理有限公司 | 18982918804
52 | 比如县达塘乡玛擦村乡村振兴示范附属提升项目 | 达塘乡玛擦村实施村内道路硬化2479.74平方米（含行政村1046.16平方米、自然村1433.58平方米）；在行政村新建盖板排水沟101.03米、无盖排水沟42.89、蓄水池1座，排水沟清淤50米；在自然村新建盖板排水沟119.24米、无盖排水沟659.74米、过路涵洞29.5米；实施相关附属工程 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 国家投资 | 168.58 | 162.34 | 6.24 | 96.3% | 30% | 26.94% | 43.73 |  | 43.73 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 43.73 | 四川祥居建设工程有限公司 | 15281686999 | 四川泽优工程管理有限公司 | 15183991881
53 | 比如县夏曲镇伯托村温泉康养提升项目 | 项目主要建设内容为1#楼包括坡屋面703.96㎡、平屋面115.14㎡、窗拆换62.70㎡；2#楼包括平屋面77.10㎡、阳光棚更换屋面玻璃242.52㎡、阳关棚遮阳帘更换485.04㎡、窗拆换40.35㎡；3#楼包括平屋面263.88㎡、阳光棚更换屋面玻璃86.83㎡、阳关棚遮阳帘更换173.65㎡、窗拆换14㎡；泡池包括坡屋面72.24㎡、窗拆换17.7㎡；原游泳池改造包括阳光棚换屋面玻璃545.41㎡、地面砖65.8㎡、铝扣板吊顶65.8㎡、卫生间木隔断30㎡；室外附属工程包括铁栏杆拆换381m、JS防水80㎡；设备及工器具购置等。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 国家投资 | 205.5 | 195.95 | 9.55 | 95.35% | 0% | 3.919% | 7.68 |  | 7.68 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 7.68 | 西藏荣睿建筑工程有限公司 | 13628966322 | 西藏欣茂工程项目管理有限公司 | 13880052501
54 | 比如县白嘎乡扶贫经营用房护坡改造项目 | 新建护坡改造60米高15米宽4米及附属工程 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2025-10-01 | 国家投资 | 318.13 | 260 | 58.13 | 81.73% | 30% | 30.62% | 79.6 |  | 79.6 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 79.6 | 西藏加点建设工程有限公司 | 17360495173 | 西藏渝峰项目管理有限公司 | 18982520222
55 | 比如县易地搬迁小区附属改造项目 | 易地搬迁小区排水管网改造、消防水改造及附属设施。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 国家投资 | 353.23 | 336.72 | 16.51 | 95.33% | 20% | 20.36% | 68.55 |  | 68.55 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 68.55 | 四川经亘建筑工程有限公司 | 13659501308 | 智埔国际建设集团有限公司 | 15000807996
56 | 比如县温室大棚提升改造项目 | 项目主要建设内容为单体房屋改造361.68㎡，大棚顶薄膜更换71185.59㎡，大棚顶卷膜机更换53个，强电工程1502.7m，及设备及工器具购置等。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 国家投资 | 219.1 | 207.78 | 11.32 | 94.83% | 30% | 31.28% | 64.99 |  | 64.99 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 64.99 | 西藏宏盈建设工程有限公司 | 18398154845 | 西藏赛迪项目管理有限公司 | 19923309986
57 | 比如县易地搬迁小区基础设施提升改造项目 | 新建易地搬迁储物房7个及排水沟改造项目 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-03-01 | 2025-11-01 | 国家投资 | 350.26 | 343.71 | 6.55 | 98.13% | 30% | 30.58% | 105.1 |  | 105.1 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 105.1 | 西藏雪源建筑工程有限公司 | 17323971063 | 中维耘源建设管理有限公司 | 17381671777
58 | 比如县茶曲乡塔果村人居环境整治项目 | 该项目主要对附属工程进行建设。其中，建设垃圾房104.86㎡，附属工程包括村庄道路（含院坝）8525.00㎡、人行道645.00㎡、室外门前硬化50.00㎡、道路边沟1228.00m、路缘石391.00m、太阳能路灯65盏、钢带增强PE螺旋波纹管（DN300）612.00m、PVC-U排水管（DE200）144.00m、砖砌体平算式单算雨水口53个、雨水检查井28座、室外强电工程1项。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 国家投资 | 402.22 | 374 | 28.22 | 92.98% | 30% | 24.37% | 91.15 |  | 91.15 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 91.15 | 河北光太路桥工程集团有点公司 | 17628195939 | 西藏瓴昂工程项目管理有限公司 | 18016134406
59 | 比如县良曲乡吉日村人居环境整治项目 | 道路硬化5160.99㎡、改建预应力混凝土桥1座，购置安装相关设施设备以及其他附属工程。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 国家投资 | 662.15 | 568.34 | 93.81 | 85.83% | 0% | 2.921% | 16.6 |  | 16.6 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 16.6 | 中房联合集团建设工程有限公司 | 15504493111 | 河南建威工程管理咨询有限公司 | 18725734784
60 | 比如县玉贡、萨玛村温室大棚水电改造项目 | 项目主要建设内容为1、 玉贡村新建圆形水井3座，敷设给水管道4679.4m；萨玛村新建圆形水井2座，敷设给水管道1544.3m。 2、 玉贡村大棚强电工程10530.83m，道路破除及恢复768.56㎡等。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2025-09-01 | 国家投资 | 644.26 | 614.27 | 29.99 | 95.35% | 0% | 2.577% | 15.83 |  | 15.83 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 15.83 | 河南宏祥建设工程有限公司 | 13721771938 | 河南海纳建设管理有限公司 | 13638963679
61 | 那曲市比如县比如镇迦然村人居环境建设项目 | 建设1#供水房82.01㎡，2#供水房82.01㎡，1#室外厕所26.46㎡，2#室外厕所26.46㎡，附属工程包括垃圾桶26个、机井2座、室外给排水1项、室外电气1项，道路工程包括道路土石方工程1项、新建道路4484.69㎡、涵洞22.00m、边沟1045.00m、单柱式标志标牌6个、减速带38.00m、波形护栏276.00m、人行道路硬化1756.20㎡。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 已开工 | 已开工 | 国家投资 | 645.08 | 628.85 | 16.23 | 97.48% | 0% | 2.842% | 17.87 |  | 17.87 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 17.87 | 昊熠建设集团有限公司 | 17797693999 | 西藏龙飞工程监理有限公司 | 17311591666
62 | 比如县比如镇吉前村中桥改造工程项目 | 通往比如镇唯一道路，拆除重建吉前村中桥长度70米，宽度5.5米。 | 新建项目 | 比如县交通运输局 | 未 开/复工 |  |  | 国家投资 | 661.39 | 487 | 174.39 | 73.63% |  | 0% | 0 |  | 0
63 | 比如县茶曲乡多硕卡村人居环境整治项目 | 项目的建设内容包括旱厕、供水房、附属工程、道路工程、照明工程及给水工程。其中：旱厕52.92㎡（共2栋，单栋建筑面积26.46㎡），供水房82.01㎡，附属工程包括垃圾桶80个、室外电气1项、入户硬化2997.88㎡，道路工程包括土石方工程（挖方6270.00m³、填方926.00m³、弃方5344.00m³）、混凝土道路（支路）9148.62㎡、混凝土道路（巷路）1242.37㎡、挖出旧路面1472.00㎡、盖板边沟4116.00m、单柱式标志牌5套，照明工程包括太阳能路灯68盏。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 国家投资 | 750.02 | 668.3 | 81.72 | 89.1% | 30% | 28.39% | 189.75 |  | 189.75 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 189.75 | 湖北鸿运致胜建设有限公司 | 13897067277 | 四川合石工程管理有限公司 | 18993546173
64 | 比如县羊秀乡贡宁村人居环境整治项目 | 道路工程：路基8752.96㎡、路面工程7668.46㎡、盖板沟180米、边沟576米、波形护栏909米、旱厕2个（64.48㎡）购置75盏路灯、20个垃圾桶及附属设施。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-04-01 | 2025-12-26 | 国家投资 | 933.78 | 817.42 | 116.36 | 87.54% | 0% | 3.27% | 26.73 |  | 26.73 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 26.73 | 江苏泽冠建设有限公司 |  | 四川四强建设项目管理有限公司
65 | 比如县茶曲乡郭那村人居环境建设项目 | 新建室外旱厕52.92㎡（共2栋，单栋建筑面积26.46㎡），以及附属总平工程；新建道路长度3446.905m，其中支路5条，长度2693.324m，巷路4条，长度753.581m。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 |  |  |  | 国家投资 | 958.73 | 917.06 | 41.67 | 95.65% | 0% | 2.97% | 27.24 |  | 27.24 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 27.24 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 13357166529
66 | 比如县扎拉乡桑布村人居环境整治项目 | 该项目主要建设内容为定居点1和定居点2。定居点1新建旱厕（共1栋，单栋建筑面积26.46㎡），供水房82.01㎡，垃圾桶50个，机井1座，供水房室外电气1项，入户硬化4624.24㎡；道路工程包括土石方工程（挖方4726.00㎡、填方1654.00㎡、弃方3072.00㎡）；混凝土道路（支路）9025.64㎡；挖出旧路面760.00㎡；盖板边沟2836.00m；单柱式标志牌7套；钢筋混凝土盖板涵10.00m；照明工程包括太阳能路灯56盏，定居点2新建旱（共2栋，单栋建筑面积26.46㎡），供水房82.01㎡，垃圾桶16个，机井1座，供水房室外电气1项，入户硬化1580.46㎡；道路工程包括土石方工程（挖方642.00㎡、填方225.00㎡、弃方417.00㎡）；混凝土道路（支路）1347.59㎡；挖出旧路面760.00㎡；盖板边沟384.00m；照明工程包括太阳能路灯9盏。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已开工 | 2025-05-01 | 2026-05-01 | 国家投资 | 1061.35 | 914.6 | 146.75 | 86.17% | 0% | 3.938% | 36.02 |  | 36.02 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 36.02 | 陕西烨熠建设工程有限公司 | 18076988167 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 15008201372
67 | 比如县羊秀乡朵给村人居环境整治项目 | 道路工程：路基18985.82㎡、路面工程16264.82㎡、盖板沟4469米、钢筋混泥土承插管111米、旱厕2个（64.48㎡）购置75盏路灯、13个垃圾桶及附属设施。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 |  |  |  | 国家投资 | 1429.59 | 1050.5 | 379.09 | 73.48% | 5% | 3.927% | 41.25 |  | 41.25 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 41.25 |  |  | 河南省光大建设管理有限公司
68 | 比如县恰则乡底吾达村人居环境整治项目 | 新建1-6号路道路硬化3.7公里，新建混凝土桥梁一座 、排水沟2.1公里、公共卫生间1座、购置路灯78盏、垃圾桶24组及其他附属设施。 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 |  |  |  | 国家投资 | 1375.7 | 952.5 | 423.2 | 69.24% | 10% | 5.449% | 51.9 |  | 51.9 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 51.9
69 | 比如县布曲河道治理工程 | 治理河道总长3580M,新建防洪堤3238.20m，河道治理清淤496.78M新建沉砂池1座 | 新建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 |  |  |  | 国家投资 | 1818.03 | 1488.1 | 329.93 | 81.85% | 50% | 59.06% | 878.83 |  | 878.83 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 878.83
70 | 那曲市比如“千万工程”比如县比如镇五个居委会道路提升项目（比如南路） | 新建道路总长185.546m及附属 | 新建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | 援藏资金 | 399.85 | 399.85 | 0 | 100% | 50% | 30.43% | 121.6911 | 0 | 121.6911 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 3.16; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 118.5311 | 西藏燕薇龙实业有限公司 | 李脉兵18308407257 | 西藏恒鑫合工程项目管理有限公司 | 谢军 173 8167 1777
71 | 那曲市比如“千万工程”比如县比如镇五个居委会道路提升项目（宁波北路） | 新建道路总长167.718m及附属 | 新建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2025-01-14 | 2025-04-14 | 援藏资金 | 443.9 | 443.9 | 0 | 100% | 60% | 52.22% | 231.8 | 0 | 231.8 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 117.8; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 114 | 四川兴林建设工程有限公司 | 周浩 139 8018 6922 | 四川荣长信工程项目管理咨询有限公司 | 刘岗138 6460 7199
72 | 那曲市比如“千万工程”（五个居委会基础设施提升工程） | 滨河路柳叶公园、双拥口袋公园、帐篷营地、城西环境整治 | 新建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2025-02-25 | 2026-06-25 | 援藏资金 | 799.96 | 581.59 | 218.37 | 72.7% | 35% | 34.74% | 202.023 | 0 | 202.023 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 196.8; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 5.223 | 施工单位:四川丰盟建设工程有限公司 | 罗开富18582761777 | 西藏塞迪项目管理有限公司 | 钟世红电话17378357167
73 | 比如县生活垃圾分拣场建设项目 | 新建总晾晒场为4530平方米生活垃圾分拣场1座，日处理规模7.5吨/天。主要建设内容包括垃圾分拣场、管理用房、调节池以及附属工程。垃圾分拣场含C30片石混凝土垃圾坝276.44米、导气石笼4座、铁艺大门1樘、截洪沟138.50米、渗沥液导排盲沟85.20米、防飞散网276.44米、地下水监测井5座以及防渗工程、土方工程、渗滤液回喷回灌系统、临时道路等；建设管理用房24.35平方米、调节池134.40平方米；购置安装附属设施设备，实施相关附属工程。 | 新建项目 | 比如县住房和 城乡建设局 | 已复工 | 2025-02-26 | 2025-07-25 | 财政统筹解决 | 1121 | 1121 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 西藏雪源建筑工程有限公司姓 | 卢宇辉 158 2895 7722 | 中唯耘源建设管理有限公司姓 | 谢军 173 8167 1777
74 | 比如县乡村振兴产业扶持项目（芜根饮料厂建设） | 本项目总用地面积为16427.58平方米，新建厂房3923.10平方米，新建综合楼918.06平方米，阳光大棚1718.21平方米，地下设备用房面积为443.88平方米。项目另涉及室外附属工程。 | 新建项目 | 经信商务局 | 未 开/复工 |  |  | 援藏资金 | 3375 | 0 | 3375 | 0% | 0% | 0% | 0 |  | 0 | [12 empty] | 山东中星安装工程有限公司 | 袁东18398154845
75 | 比如县多然中桥改造工程 | 桥梁全长66.08米 | 新建项目 | 比如县交通局 | 已开工 |  |  | 援藏资金 | 1004.57 | 1004.57 | 0 | 100% | 5% | 17.72% | 178 |  | 178 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 15; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 163 | 四川宜佳四海建设工程有限公司 | 17345198818 | 四川合石工程管理有限公司 | 张18375835854
76 | 那曲市比如县“两山”理论实践区（土地污染防治与科普示范点）项目 | 该工程主要建设内容为藏药实验基地建设，约4156m2；土壤重构（场地平整 45424m2、客土挖运及回覆 22584.8m3、土壤培肥 3.7516hm2、清理坡面 732m3）；植被重建（草籽撒播 33360m2、种树 355颗）；挂网喷播（挂铁丝网喷播基材绿化护坡 4486m2、2mΦ16J 型锚杆 1205根）；配套工程（排水沟 362m（C20 砼 170.14m3、挖土方 213.5m3）、生产路 952m（路宽 2m、材质为：透水混凝土路面，混凝土垫层 17cm，透水混凝土 3cm）；监测与管护工程（土壤质量监测 10 点次、地下水监测 8 次、中药质量监测 8 点次、复垦管护 3.7516hm2/×2 年=7.5032hm2）；“两山”理论研学科普基地建设 529.15m2；“两山”理论研学科普基地设计、装修及布展 415.35m2；藏药实验基地建设 4156m2。 | 新建项目 | 生态环境局 比如县分局 | 已开工 | 2025-03-20 |  | 县级 财政统筹 | 1484 | 0 | 1484 | 0% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 2月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 0 | 四川中辉裕顺建筑工程有限公司;中盛弘宇建设科技有限公司 | 15348980094 | 四川荣长信工程项目管理咨询有限公司 | 13864607199
77 | 那曲市比如县筑牢中华民族共同体意识宣传长廊建设项目 | 在县内实施筑牢中华民族共同体意识宣传长廊建设 | 新建项目 | 县委统战部 |  |  |  | 援藏计划外 | 197 | 197 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0 |  | 0
78 | 西藏那曲市比如县农牧区动物防疫专用设施建设项目 | 西藏那曲市比如县农牧区动物防疫专用设施建设项目 | 续建项目 | 比如县农业农村和科技水利局 | 已复工 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 国家投资 | 525 | 525 | 0 | 100% | 50% | 39.23% | 205.95 |  | 205.95 | 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 205.95 | 西藏长荣娜秀集团有限公司 | 13864607199 | / | /
79 | 西藏娜若重要湿地保护与修复项目 | 1.湿地保护与修复工程、包括聘用管护员，购置巡护设备、湿地生态修复、边界标识、湿地系统开发、湿地监控系统建设。2.碳汇价值评估，水生浮游生物多样性调查 ，湿地动植物资源调查监测，湿地生态功能监测。3.水质和冰川监测。 | 新建项目 | 自然资源局 | 已开工 | 2025-02-14 | 2025-11-01 | 中央财政林业草原生态保护回复资金 | 1420 | 1420 | 0 | 100% |  | 48.73% | 692.01 | 61.9 | 630.11 | 项目资金2025年分月份支付情况 1月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 2月份: 0; 项目资金2025年分月份支付情况 3月份: 284.46; 项目资金2025年分月份支付情况 4月份: 345.65 | 1.物资采购和生态修复方：西岭建业（成都）建设有限公司；2.采购监测方：国家林草局西南院；3.采购监测方：自然资源部第一地形测量队。 | 1.韩阳19053361103；2.杨维丽13628723492；3.樊晓勇13659194425 | 云南金杉工程建设监理咨询有限公司 | 彭兴忠 18787507467

## 下拉列表 (hidden)
计划性质 | 建设管理单位 | 开工情况 | 资金来源
新建项目 | 比如县委办公室 | 未 开/复工 | 多方来源
续建项目 | 比如县 人大办公室 | 已开工 | 国家投资
| 比如县 人民政府办公室 | 已复工 | 企业投资
| 比如县 政协办公室 |  | 中央预算内投资
| 比如县纪委监委 |  | 西藏专项
| 比如县委组织部 |  | 国债资金
| 比如县委宣传部 |  | 援藏资金
| 比如县委统战部 |  | 自治区 财政
| 比如县委 政法委员会 |  | 那曲市 财政
| 比如县 人民武装部 |  | 县级 财政统筹
| 比如县委国安办 |  | 群众自筹
| 比如县委巡察办 |  | 企业自筹
| 比如县委 社会工作部 |  | 车购税
| 比如县 人民检察院 |  | 车购税 以奖代补
| 比如县人民法院 |  | 中央彩票 公益基金
| 比如县教育局 |  | 涉农统筹 整合资金
| 比如县 经信商务局 |  | 强基惠民 资金
| 比如县公安局 |  | 村级组织 标准建设
| 比如县民政和 退役军人事务局 |  | 中央衔接 乡村振兴
| 比如县司法局 |  | 专项债券 资金
| 比如县财政局 |  | 一般债券 资金
| 比如县人力资源 和社会保障局 |  | 超长期 特别国债 资金
比如县自然资源和林业草原局
生态环境局 比如县分局
比如县住房和 城乡建设局
比如县 交通运输局
比如县农业农村和科技水利局
比如县 文化和旅游局
比如县 卫生健康委员会
比如县 应急管理局
比如县 市场监督管理局
比如县 城市管理局
比如县 群团工作部
比如县人民政府 后勤服务中心
比如镇人民政府
良曲乡人民政府
茶曲乡人民政府
达塘乡人民政府
恰则乡人民政府
夏曲镇人民政府
扎拉乡人民政府
香曲乡人民政府
羊秀乡人民政府
白嘎乡人民政府
比如县娜秀 城市建设投资 有限公司
西藏诚兴城市 建设有限公司
比如县发展和 改革委员会
国网西藏电力 比如县供电公司
那曲市公路事业 发展和应急 保障中心